## excel-2
Tareas Semanales - tarea4
Para el plan semanal que termina: 25/03/17 Siguiente
Resumen de InformaciÃ³n
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan |  | Plan | Actual | Actual/Plan
Esta semana |  | 0.83333 | 0.22569 | 0.27 |  | 100% | 100% | 1
A la Fecha (through 25/03/17) |  | 0.83333 | 0.22569 | 0.27 |  | 100% | 100% | 1
Promedio por semana a la Fecha |  | 0.83333 | 0.22569 | 0.27 |  | 100% | 100% | 1
Tareas Completadas a la Fecha |  | 0.17083 | 0.22569 | 1.32
Tareras completadas esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Porcentaje usado | Fecha Planeada | Valor Ganado (EV)
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4/Planning | 0.027083 | 0.0625 | 0.0625 | 232% | 2017-03-25 | 15.7%
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4/Design | 0.016667 | 0.00625 | 0.00625 | 37% | 2017-03-25 | 9.9%
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4/Design Review | 0.0020833 | 0.0013889 | 0.0013889 | 75% | 2017-03-25 | 1.1%
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4/Code | 0.089583 | 0.10069 | 0.10069 | 112% | 2017-03-25 | 52.5%
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4/Code Review | 0.0027778 | 0.00625 | 0.00625 | 208% | 2017-03-25 | 1.8%
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4/Compile | 0.00069444 | 0 |  |  | 2017-03-25 | 0.5%
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4/Test | 0.020833 | 0.033333 | 0.033333 | 162% | 2017-03-25 | 12%
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4/Postmortem | 0.011111 | 0.015278 | 0.015278 | 138% | 2017-03-25 | 6.5%
Total | 0.17083 | 0.22569 | 0.22569 | 132% |  | 100%
Tareas en progreso esta semana
(Ninguno)
Tareas a completar semana siguiente
(Ninguno)
Tareas dependientes por venir para coordinar
(Ninguno)
Reporte generado a las 10:10 PM el 24/03/2017