## excel
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4
PSP2 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.027083 | 0.0625 | 0.27361 | 17.5%
DiseÃ±o | 0.016667 | 0.00625 | 0.13889 | 8.86%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.0020833 | 0.0013889 | 0.015972 | 1.02%
CodificaciÃ³n | 0.089583 | 0.10069 | 0.80556 | 51.4%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.0027778 | 0.00625 | 0.029861 | 1.91%
CompilaciÃ³n | 0.00069444 | 0 | 0.0069444 | 0.44%
Pruebas | 0.020833 | 0.033333 | 0.19444 | 12.4%
Postmortem | 0.011111 | 0.015278 | 0.10208 | 6.51%
Total | 0.17083 | 0.22569 | 1899-12-31 13:37
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 10:41 PM el 26/03/2017